План мероприятий

 («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ НШ «Прогимназии»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственный |
| 1. Организационно-управленческая деятельность
 |
| 1.1. | Создание рабочей группы по подготовке и реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся школы в 2021/22 учебном году | октябрь 2021 | Приказ о создании рабочей группы  | Толмачева Е.О., заместитель директора по УВР |
| 1.2. | Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | октябрь, 2021 | Использование банка заданий по оценке функциональной грамотности | Заместители директора, руководители МО |
| 1.3. | Актуализация планов методического сопровождения в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся школы | октябрь-ноябрь | Планы МО, план методической работы | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
| 1.4. | Проведение просветительских мероприятий (семинары, вебинары, организация курсов повышения квалификации и т.д.), направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ НШ «Прогимназия» и родительской общественности в вопросах функциональной грамотности | Ежегодно в течение учебного года в соответсвии с графиком  | Аналитические отчеты заместителей директора по УВР и ВВВР о проведенных мероприятиях | Заместители директора по УВР и ВВВР |
| 1.5. | Формирование перечня и заказа учебных пособий, необходимых для организации работы по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся | сентябрь 2021, апрель 2022 | Заказ учебных пособий, необходимых для формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | Заместители директора, классные руководители, педагог библиотекарь |
|  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов школы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся
 |
| 2.1. | Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся | май-август, 2022 | Анализ кадровых условий.Принятие управленческих решений. | Директор, заместители директора |
| 2.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, запросов и потребностей | сентябрь – ноябрь 2021 | Проведение диагностикиИнформационная справка. | Заместитель директора по УВР, педагоги-психологи |
| 2.3. | Организация повышения квалификации педагогов школы  | сентябрь 2021- сентябрь 2022 | Повышение квалификации.  | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2.4. | Организация методической поддержки учителей по вопросам организации работы по повышению функциональной грамотности учащихся. Создание и сопровождение информационно-методических разделов на официальном сайте школы. | В течение учебного года | Консультации, семинары, публикации | Заместители директора по УВР |
| 2.5. | Организация и проведение заседаний МО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | в течение учебного года | Выписки из протоколов заседаний МО |  |
| 2.6. | Проведение открытых уроков, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности | февраль-март | График проведения открытых уроков | Заместить директора по УВР |
| 2.7. | Организация участия педагогов школы в мероприятиях по выявлению, обобщению успешных практик по формированию и оценке функциональной грамотности учащихся | в течение учебного года | Участие в мероприятиях, использование в своей педагогической деятельности успешных практик | Заместить директора по УВР |
| 2.8. | Организация и проведение конкурса методических материалов педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | октябрь-ноябрь, 2022 | Приказ директора, Положение о конкурсе | Заместитель директора по УВР |
| 2.9. | Участие в региональном практико-ориентированном семинаре «Формирование функциональной грамотности учащихся» | июнь, 2022 | Участие в семинаре, использование методических материалов семинара в работе  | Заместитель директора по УВР |
| 2.10. | Участие в региональном форуме по стратегическому планированию, развитию и сопровождению формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | август, 2022 | Участие в форуме, использование методических материалов форума в работе | Директор, заместитель директора |
| 1. Организация работы с обучающимися по формированию функциональной грамотности
 |
| 3.1. | Внедрение в образовательный процесс (включая внеурочную деятельность) банка заданий по оценке функциональной грамотности | в течение учебного года | Использование банка данных по оценке функциональной грамотности | Заместители директора, руководители МО |
| 3.2. | Использование результатов ВПР как показатель сформированности функциональной грамотности у учащихся | График ВПР | Результаты ВПР. Информационная справка. | Фомина Л.М., заместитель директора по УВР |
| 3.3. | Ознакомление педагогического коллектива с нормативными документами по переходу на новые ФГОС НОО | в течение учебного года | Протоколы совещаний | Директор, заместители директора |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности в школе (олимпиады, конкурсы, проекты, квесты и др.) | в течение учебного года | Проведение мероприятий для учащихся | Заместители директора по УВР, ВВВР, классные руководители |
| 3.5. | Формирование функциональной грамотности посредством сетевого взаимодействия (квантуриум, библиотека идр.) | в течение учебного года | Организация сетевого взаимодействия. Проведение мероприятий. | Заместители директора по УВР, ВВВР |
|  |  |  |  |  |
| 5.Материально-техническое обеспечения введения новых ФГОС НОО |
| 5.1. | Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и т.д. оборудованием | В соответствии с планом ВХД | Учебное оборудование | Заместитель директора по АХР |
| 5.2. | Приобретение учебных пособий , направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся | До сентября 2022 | учебные пособия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся | Библиотекарь |
|  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг сформированности функциональной грамотности учащихся
 |
| 6.1. | Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности учащихся 3-4-х классов | октябрь, май | Анализ сформированности функциональной грамотности учащихся. Информационная справка | Заместители директора |
| 6.2. | Анализ исполнения плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности в школе в 2021/22 учебном году | июль-август, 2022 | Анализ выполнения мероприятий. Принятие управленческих решений. | Директор, заместители директора |