

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  |  |  | № |  |

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений

города Сургута

В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации города Сургута от 17.03.2025 № 1, с целью оптимизации сети образовательных учреждений на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Реорганизовать до 01.09.2025 муниципальные образовательные учреждения города Сургута: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную школу «Прогимназия» в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 74 «Филиппок».

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципальных образо-вательных учреждений города Сургута с сочетанием различных ее форм согласно приложению.

3. Определить:

3.1. Целями деятельности муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения начальной школы «Прогимназия»:

- осуществление образовательной деятельности по основным общеобразо-вательным программам – образовательным программам начального общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей, в том числе по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение отдыха и оздоровления учащихся в каникулярный период.

3.2. Целями деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12:

- осуществление образовательной деятельности по основным общеобразо-вательным программам – образовательным программам дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным программам дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеоб-разовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей, в том числе по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам для воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья;

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

4. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 «Филиппок».

5. Департаменту образования Администрации города осуществлять функции и полномочия куратора:

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия»;

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 «Филиппок».

6. Комитету информационной политики [обнародовать](garantF1://29142923.0) (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находя-щимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города А.А. Фокеев

Приложение

к [распоряжению](#sub_0)

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных учреждений города Сургута с сочетанием различных ее форм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| 1. Подготовка и направление уведомления в соответствующий территориальный орган Федеральной налоговой службы  Российской Федерации (далее – ИФНС) о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной школы «Прогимназия» в форме выделения из него муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12  с одновременным присоединением к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 74 «Филиппок» (далее – МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 12, МБДОУ № 74 соответственно, вместе именуемые учреждениями) | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу  распоряжения  Администрации  города о реорганизации муниципальных образовательных учреждений города Сургута (далее – распоряжение) | МБОУ НШ «Прогимназия»,  муниципальное  казенное учреждение «Центр  организационного обеспечения  деятельности  муниципальных  организаций»  (далее – МКУ «ЦООД») |
| 2. Размещение информации  о реорганизации МБОУ НШ «Прогимназия» в форме выделения из него МБДОУ № 12  с одновременным присоединением к МБДОУ № 74 (далее – реорганизация) на официальных сайтах МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74 | в течение трех  рабочих дней со дня вступления в силу  распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74 |
| 3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации  в журнале «Вестник государственной регистрации» | после внесения  в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации  (дважды с периодичностью один раз в месяц) | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МКУ «ЦООД» |
| 4. Размещение информации  о реорганизации учреждений  в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений  о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных  субъектов экономической деятельности | в течение трех  рабочих дней со дня вступления в силу  распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74,  МКУ «ЦООД» |
| 5. Подготовка и вручение  письменного уведомления  (под личную подпись)  руководителям МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74  о реорганизации | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного  в пункте 1 распоряжения | управление кадров  и муниципальной службы |
| 6. Письменное ознакомление  работников учреждений  с распоряжением | в течение пяти  рабочих дней со дня вступления в силу  распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 7. Письменное уведомление  о реорганизации:  - Сургутской городской органи-зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;  - негосударственных пенсионных фондов;  - казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»;  - кредитных организаций,  в которых открыты счета  работникам учреждений  для перечисления заработной платы;  - контрагентов по партнерским отношениям;  - кредиторов, дебиторов;  - муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» | в течение пяти  рабочих дней со дня вступления в силу  распоряжения,  повторно – в течение десяти рабочих дней  со дня государственной регистрации изменений, внесенных в уставы МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 8. Утверждение состава  инвентаризационной комиссии  для проведения инвентаризации активов и обязательств  МБОУ НШ «Прогимназия» | в течение десяти  рабочих дней  с момента вступления  в силу распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74,  муниципальные  казенные учреждения «Управление учета  и отчетности образовательных учреждений», «Управление дошкольными  образовательными учреждениями»  (далее – МКУ «УУиООУ»,  МКУ «УДОУ» соответственно) |
| 9. Проведение встреч с родителями (законными представителями) воспитанников МБОУ НШ «Прогимназия» с целью информирования о реорганизации | в течение двадцати  рабочих дней  с даты вступления  в силу распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74,  МКУ «УДОУ» |
| 10. Проведение инвентаризации активов и обязательств МБОУ НШ «Прогимназия», подлежащих передаче в МБДОУ № 74. Подготовка и подписание акта приема-передачи муниципального имущества (в том числе недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества), числящегося на бухгалтерском учете МБОУ НШ «Прогимназия», передаваемого МБДОУ № 12 с одновременной передачей МБДОУ № 74 (далее – акт приема-передачи) | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного  в пункте 1 распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МКУ «УУиООУ»,  МБДОУ № 74,  МКУ «УДОУ» |
| 11. Подача в установленном порядке заявления в регистри-рующий орган о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о правообладателе объектов недвижимости (в том числе здания, расположенного  по адресу: бульвар Писателей,  дом 17) (с одновременным направлением акта приема-передачи и распоряжения о реорганизации) | в течение семи  календарных дней  с даты подписания акта приема-передачи | МБДОУ № 74,  МКУ «ЦООД» |
| 12. Разработка проектов распо-ряжений Администрации города:  - об утверждении устава МБОУ НШ «Прогимназия» в новой редакции;  - о внесении изменений в устав  МБДОУ № 74;  - о создании МБДОУ № 12 путем выделения из МБОУ НШ «Прогимназия» с одновременным присоединением к МБДОУ № 74.  Направление данных проектов распоряжений Администрации города на согласование  и утверждение в соответствии  с Регламентом Администрации города | в течение трех рабочих дней  с момента вступления в силу распоряжения | МКУ «ЦООД»,  МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 13. Утверждение штатных  расписаний МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74, вводимых с даты, указанной в пункте 1 распоряжения | в течение двадцати  рабочих дней  с момента вступления в силу распоряжения | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74,  департамент  образования |
| 14. Внесение изменений  в локальные нормативные акты МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74, вступающие в силу с даты, указанной в пункте 1 распоряжения | в соответствии  с действующим  законодательством | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 15. Уточнение информации  об учреждениях на сайте www.bus.gov.ru | в соответствии с приказом  Министерства финансов Российской  Федерации  от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления  информации  государственным (муниципальным) учреждением,  ее размещения  на официальном сайте в сети «Интернет»  и ведения указанного сайта» | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорганизацией, в том числе уведомление работников, предложение высвобождающимся работникам вакансий в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города, заключение дополнительных соглашений  к трудовым договорам  о продолжении работы в МБДОУ  № 74, внесение записей в трудовые книжки, передача трудовых книжек работников, издание соответствующих приказов, осуществление соответствующих выплат | в соответствии  с законодательством | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 17. Подача в установленном порядке заявления в департамент имущественных и земельных отношений о внесении изменений  в реестр муниципального имущества (с одновременным направлением копий акта приема-передачи и выписки из Единого государственного реестра недвижимости) | в течение семи календарных дней со дня возникновения соответствующего права на объект учета (внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости) | МБОУ НШ «Прогимназия»,  лицо, наделенное полномочиями  распоряжением Администрации  города о создании  МБДОУ № 12  путем выделения  из МБОУ НШ «Прогимназия»  с одновременным  присоединением  к МБДОУ № 74 (подготовленным в соответствии с пунктом 12 приложения 1  к распоряжению), МКУ «УУиООУ»,  МКУ «УДОУ»,  департамент имущественных и земельных отношений |
| 18. Направление в Управление Федеральной службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий  и массовых коммуникаций  по Тюменской области,  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу информационного письма  о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов  (в связи с дополнением адреса местонахождения) | в течение десяти  рабочих дней со дня возникновения соответствующего права на объект учета | МБДОУ № 74 |
| 19. Подготовка и подача заявления в департамент имущественных  и земельных отношений о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | после регистрации права оперативного управления  недвижимым  имуществом  за МБДОУ № 74 | МБДОУ № 74 |
| 20. Подготовка и издание муниципального правового акта  о внесении изменений  в муниципальный правовой  акт о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | в порядке,  установленном  Регламентом  Администрации  города | департамент имущественных и земельных отношений |
| 21. Подача в установленном  порядке заявления  в регистрирующий орган  о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о правообладателе земельного участка, находящегося по адресу: город Сургут, бульвар Писателей, дом 17, кадастровый номер 86:10:0101006:15 | после вступления в силу муниципаль-ного правового акта о внесении изменений  в муниципальный правовой акт  о предоставлении земельного участка МБОУ НШ «Прогимназия» | МБДОУ № 74 |
| 22. Подготовка проектов постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74  на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного  в пункте 1  распоряжения | департамент  образования |
| 23. Осуществление передачи  документов в соответствии  с номенклатурой дел:  - документов, регулирующих деятельность МБОУ НШ «Прогимназия» по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительных образовательных программ;  - паспорта безопасности дорожного движения, паспорта безопасности на объект по адресу: город Сургут, бульвар Писателей, дом 17 | не позднее даты  подачи в ИФНС  заявления о создании  МБДОУ № 12  в форме выделения с одновременным присоединением  к МБДОУ № 74 | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 24. Составление разделительного (ликвидационного) баланса на дату создания МБДОУ № 12 с одновременным присоединением к МБДОУ № 74  (при необходимости) | не позднее дня  подачи в ИФНС  заявления о создании  МБДОУ № 12  с одновременным присоединением к МБДОУ № 74 | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МКУ «УУиООУ»,  МКУ «УДОУ»,  лицо, наделенное полномочиями  распоряжением Администрации  города о создании  МБДОУ № 12  путем выделения  из МБОУ НШ «Прогимназия»  с одновременным  присоединением  к МБДОУ № 74, подготовленным в соответствии с пунктом 12 приложения 1  к распоряжению |
| 25. Подготовка и подача в ИФНС заявления о создании МБДОУ № 12 в форме выделения  с одновременным присоединением | за пять рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | лицо, наделенное полномочиями  распоряжением Администрации  города о создании  МБДОУ № 12  путем выделения  из МБОУ НШ «Прогимназия»  с одновременным  присоединением  к МБДОУ № 74, подготовленным в соответствии с пунктом 12 приложения 1  к распоряжению,  МКУ «ЦООД» |
| 26. Подготовка и подача  заявлений о государственной регистрации изменений,  внесенных в уставы  МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 в ИФНС | не позднее дня подачи в ИФНС заявления  о создании МБДОУ  № 12 в форме выделения с одновременным присоединением  к МБДОУ № 74 | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74,  МКУ «ЦООД» |
| 27. Утверждение паспорта безопасности на объект  по адресу: город Сургут,  бульвар Писателей, дом 17 | в порядке,  установленном  постановлением Правительства Российской Федерации  от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористи-ческой защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,  и формы паспорта безопасности  этих объектов (территорий)» | МБДОУ № 74 |
| 28. Актуализация и согласование  в уполномоченных органах документов:  - паспорта безопасности дорожного движения;  - электронного паспорта социально-значимого объекта | в день завершения реорганизации | МБДОУ № 74 |
| 29. Подготовка и направление  на согласование дополнительных соглашений к гражданско-правовым договорам, заключенным МБОУ НШ «Прогимназия» (в части предоставления в аренду/ безвозмездное пользование  помещений в здании по адресу: город Сургут, бульвар Писателей, дом 17) | в течение трех месяцев со дня вступления в силу  распоряжения (указанные дополнительные соглашения вступают в силу с даты, указанной в пункте 1 распоряжения) | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МКУ «УУиООУ»,  МБДОУ № 74,  МКУ «УДОУ» |
| 30. Уточнение информации  об учреждении на официальных сайтах, в госпабликах МБОУ НШ «Прогимназия» и МБДОУ № 74 | в течение  трех рабочих дней  со дня завершения реорганизации | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 31. Подача заявления  Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью внесения изменений в реестр лицензий | в течение десяти  рабочих дней  со дня завершения реорганизации | МБОУ НШ «Прогимназия»,  МБДОУ № 74 |
| 32. Обеспечение уточнения информации о МБОУ НШ «Прогимназия», МБДОУ № 74  на официальном портале Администрации города, на сайте «Учусь в Сургуте» | в течение трех рабочих дней  со дня завершения реорганизации | департамент  образования |